## PLAN DE ACCION EPA 2014-2015
(1) OBJETIVO | (2) ESTRATEGIA | (3) PROGRAMA | (4) META DE RESULTADO | (5) SUB PROGRAMA | (6) META PRODUCTO | (7) PROYECTO | (8) META PROYECTO | (9) ACCIONES | (10) INDICADOR |  |  | (11) RESPONSABLE | (12) CRONOGRAMA PROGRAMADO | (13) RECURSOS
[9 empty] | INDICADOR ESPERADO DE LA META PRODUCTO |  |  |  |  | (A) RUBRO PRESUPUESTAL | (B) FUENTE | (C ) MONTO
[9 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DIC 2014 | (C) VALOR A DIC 2015
DESARROLLO TERRITORIAL | HABITAD | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | Incrementar en un 10% las acciones tendientes a la protección y conservación del ambiente | GESTION AMBIENTAL | Realizar 24 Monitoreo en la ciénaga de la virgen | PARQUE DISTRITAL CIENEGA DE LA VIRGEN | Monitoreo de las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de la ciénaga de la virgen | Observatorio Cienega de la virgen | Monitoreos realizados | 12 | 12 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-94-06-60-03-01-04-01 | Sobretasa ambiental peajes | 660000000
Programa de T.V. mi Cienega de la Virgen
Mis Guardias Ambientales
[5 empty] | Realizar 2 Dragados | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA | Dragados bocana | Batimetria | Dragados Realizados | 1 | 1 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-89-06-60-03-01-04-04 | Otros Rendimientos Financieros | 1000000000
Relimpia Cienega
[5 empty] | Realizar 2 Mantenimientos al Sistema de la Bocana |  | Mantenimiento Integral del Sistema Bocana | Arreglo de Compuertas | Mantenimientos Realizados | 1 | 1 |  | A 31 de Diciembre
Arreglo de Tabiques
Arreglo de pantalla
Consultoria Pantalla
[5 empty] | Realizar 24 Monitoreo en los cuerpos de agua internos del Distrito | SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS | Monitoreo de las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua internos del Distrito | Monitoreo cuerpos de aguas internos | Monitoreos realizados | 12 | 12 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-31-06-60-03-01-04-03 | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 100000000
[13 empty] | A 31 de Diciembre | 02-37-06-60-03-01-04-03 | Rendimientos Financieros ICLD | 103000000
[5 empty] | NA | MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL | Mitigación ambiental del recurso Hídrico | Limpieza de Canales por Sentencias Judiciales | Acciones de Mitigación | 1 | 1 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-14-06-60-03-01-04-01 | Tasa Retributiva | 1
[13 empty] | A 31 de Diciembre | 02-31-06-60-03-01-04-05 | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 550000000
[13 empty] | A 31 de Diciembre | 02-37-06-60-03-01-04-05 | Rendimientos Financieros ICLD | 200000000
[5 empty] | Elaborar línea base del Plan Maestro de Arbolado Urbano | EXPEDIENTE FORESTAL URBANO (FLORA Y FAUNA SILVESTRE) | Elaboración del Estudio Integral del Arbolado Urbano de Cartagena, por Localidades | Mesa de Trabajo para la formulacion de lineamiento Urbano de la Ciudad | Estudio elaborado por localidad | 1 | 0 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-89-06-60-03-01-04-01 | Otros Rendimientos Financieros | 200000000
Lineamiento de Arbolado
Elaboracion de Guia de siembra y manejo de compensaciones
[7 empty] | Prevención, seguimiento, monitoreo y control de fauna y flora silvestre | Elaboracion de Guia de siembra y manejo de compensaciones | Operativos realizados | 2 | 2 |  | A 31 de Diciembre | 02-31-06-60-03-01-04-01 | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 90000000
[5 empty] | Socializar a 7,500 habitantes en Cultura Ambiental Ciudadana | COMUNICACIÓN, EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | Campañas publicitarias, en radio, prensa escrita, tv, vallas, etc. | Avisos publicitarios, prensa escrita, radio, T.V. | # de campañas realizadas | 2 | 2 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-89-06-60-03-01-04-02 | Otros Rendimientos Financieros | 211542714
[7 empty] | Campañas sensibilizacion en cultura ambiental ciudadana (Bazurto, Colegios, Club amigos EPA, jornadas integrales de Ambiente y salud JAC | Campañas Educativas de sencibilizacion; capacitacion (PRAES, PRAUS, PRCEDA) | # de Personas sensibilizadas por año | 3750 | 3750 |  | A 31 de Diciembre
[5 empty] | Realizar el acompañamiento a 2 Sectores Productivos la adopción de buenas prácticas de consumo sostenible PCS |  | Realizar el acompañamiento a 02 sectores productivos en adopción de buenas prácticas en P y CS | Acompañamiento al sector prodcutivo de: CAMACOL y ANDI | Acompañamientos realizados | 2 | 0 |  | A 31 de Diciembre | 02-37-06-60-03-01-04-06 | Rendimiento Financiero ICLD | 38457286
[5 empty] | NA | CONTROL , VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL | Control, Vigilancia y Seguimiento | Operativos programados | Número de Operativos por año | 10 | 10 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-37-06-60-03-01-04-02 | Rendimientos Financieros ICLD | 210000000
[9 empty] | Números de Visitas | 90 | 90 |  | A 31 de Diciembre | 02-31-06-60-03-01-04-02 | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 160000000
[5 empty] | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Implementacion de Sistemas de Información | Consultoria de tablas documental, Georeferenciacion, implementacion SICOPVI, Consultoria de Auditoria para certificacion | % de implementación | 50 | 20 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-37-06-60-03-01-04-07 | Rendimientos Financieros ICLD | 100000000
[7 empty] | Construcción Sede EPA | Elaboracion del diseño de construccion | Sede Construida | 1 | 0 |  | A 31 de Diciembre | 02-89-06-60-03-01-04-03 | Otros rendimientos financieros | 100000000
[5 empty] | Realizar 24 informes de monitoreos de la Calidad del aire | SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | Realizar 24 informes de monitoreo de la calidad del aire | Monitoreos al material particulado PM 10 y 2.5, Ozono y seguimiento al comportamiento meteorologico de la Ciudad | Informes Realizados | 12 | 12 | EPA CARTAGENA | A 31 de Diciembre | 02-31-06-60-03-01-04-04 | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 90000000
[13 empty] | A 31 de Diciembre | 02-37-06-60-03-01-04-04 | Rendimiento Financiero ICLD | 270000000